## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称 |  | 2023年度盱眙县城镇老旧小区改造项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 盱眙县住房和城乡建设局
国家重大项目库代码 |  | 2208-320830-89-05-366156 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320830-0024
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.47 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.47
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成48个老旧小区改造 |  |  |  | 项目竣工验收
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 债券资金安排0.47亿元，实际到位0.47亿元。
|  | 资金执行率 | 100% | 79% | 5 | 5 | 债券资金安排0.47亿元，支付0.47亿元
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 制定合理、健全的资金使用管理制度，合理明确支付计划及支付节点
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 由监理单位依照法律法规、管理条例敦促执行情况
产出 | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 项目已全部完成
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 项目质量达标
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 项目及时完成
| 成本指标 | 项目建设成本 | 0.47亿元 | 0.47亿元 | 5 | 5 | 未超过目标建设成本
效益 | 经济效益 | 对地方经济发展的影响或改善程度 | 较高 | 较高 | 10 | 9 | 整体提升改造，二手房成交价普遍提升，增加地方政府财税收入，房屋交易后，新业主对房屋进行装饰装修又促进经济发展，拉动消费。
| 社会效益 | 小区面貌及基础设施有所改观和提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 根据实际情况综合判断打分
| 生态效益 | 符合环境保护政策 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | 符合环境保护政策，环保措施到位
| 可持续发展 | 长效发展机制完善性 | 完善 | 完善 | 10 | 10 | 健全老旧小区管理的各项制度，保障老旧小区改造提升成果，同时进一步提升了小区环境、安全度、居民满意感。
满意度 | 服务对象 满意度 | 提升群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | 项目改造后群众满意率提升
总 计 | [5 empty] | 98
自评偏差原因及 改进措施 | 无
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。