## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称 |  | 盱眙县马坝污水处理厂扩建工程 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 盱眙县马坝镇人民政府
国家重大项目库代码 |  | 2211-320853-89-01-733638 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320830-0041
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.8 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.8
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 改善群众日常生活环境，提质增效，持续改善生态环境 |  |  |  | 2024年7-9月完成厂区内土建部分基础建设，全面开展厂区外污水管网建设工程，预计12月完工，并开展试运行。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 债券资金安排0.8亿元，实际到位0.8亿元
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 已全部支付完毕
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 制定项目管理制度等
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 财务和业务管理制度合法、合规、完整。
产出 | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 30% | 5 | 2 | 项目正在建设中
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 所有材料均通过验收再进场施工
……
| 时效指标 | 完成及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | 及时完成
……
| 成本指标 | 项目建设成本 | 1.3亿元 | 0.8亿元 | 5 | 5 | 未超过目标建设成本
……
效益 | 经济效益 | 对促进地区经济发展的影响或改善程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | 提升马坝镇污水处理效率，解决群众日常生活中的不便，持续改善生态环境，促进马坝新发展
……
| 社会效益 | 改善地区生态环境水平 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | 为群众解决日常急、难、盼的惠民问题
……
| 生态效益 | 符合环评审批要求 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | 有环评报告及经主管部门批复，符合环境保护政策，环保措施到位并能有效运行。
……
| 可持续发展 | 对单位履职、促进事业发展的持续性影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | 项目的运行，有利于改善群众居住环境，提高群众感受度，镇区良性发展，迈上新台阶
满意度 | 服务对象 满意度 | 提升群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | 根据对项目地区初步问卷调研结果显示满意度在90%以上。
总 计 |  |  |  |  | 100 | 97
自评偏差原因及 改进措施
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。